## Feuille 1
Tâches | Composante | Temps optimiste | Temps probable | Temps pessimiste | Main d'oeuvre estimé(en jour) | Salaire(en €/heure) | Salaire(en €/jour) | Poste | Source | Total
Mise en place base de données MySQL | Installation et configuration initiale de MySQL | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 20 | 140 | Développeur base de données | https://fr.talent.com/ | 303.3333
| Conception et création de la structure de la base de données | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 20 | 140 | Développeur base de données | https://fr.talent.com/ | 970.6667 | marge
Analyse des données | Identification des besoins en termes d'analyses | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 33 | 231 | Expert analyste de données | https://fr.talent.com/ | 450.45 | 1.3
| Développement des requêtes SQL pour les analyses Optimisation des requêtes SQL pour améliorer les performances | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 33 | 231 | Expert analyste de données | https://fr.talent.com/ | 950.95
Visualisation des données | Identification des besoins en termes de visualisation Sélection d'outils de visualisation appropriés | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667 | 35 | 245 | Expert visualisation de données | https://fr.talent.com/ | 530.8333
| Développement des visualisations | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 35 | 245 | Expert visualisation de données | https://fr.talent.com/ | 1327.0833
TOTAL |  | 10 | 16.5 | 29 | 17.5 | 176 | 1232 |  |  | 4533.3167